## Data
Date | Projected Remaining | Actual Remaining | Daily Reviewed | Total Population | Total Reviewed | Calculation Settings
2016-07-01 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | Estimated Docs/Hr | 50
2016-07-02 | 85000 | 90000 | 10000 | 100000 | 10000 | Total Team Size | 40
2016-07-03 | 85000 | 90000 | 0 | 100000 | 10000 | Hours Per Day | 7.5
2016-07-04 | 70000 | 77500 | 12500 | 100000 | 22500 | Slow Start (50% d1, 75% d2) | No
2016-07-05 | 55000 | 65000 | 12500 | 100000 | 35000 | Working Saturday | Yes
2016-07-06 | 40000 | 59000 | 6000 | 100000 | 41000 | Working Sunday | No
2016-07-07 | 125000 | 145000 | 14000 | 200000 | 55000 | First Day | 2016-07-01
2016-07-08 | 110000 | 130000 | 15000 | 200000 | 70000
2016-07-09 | 95000 | 110000 | 20000 | 200000 | 90000 | Chart Settings
2016-07-10 | 85000 | 100000 | 0 | 190000 | 90000 | Last Graph Row | 17
2016-07-11 | 70000 | 70000 | 30000 | 190000 | 120000
2016-07-12 | 55000 | 40000 | 30000 | 190000 | 150000 | Usage
2016-07-13 | 40000 | 20000 | 20000 | 190000 | 170000 | 1) Enter desired Calculation Settings. 2) Enter total review population in E2. 3) Copy Total Population value down until it ends on same day as first 0 on projected remaining value. 5) Update total reviewed with each day's review metrics.
2016-07-14 | 25000 | 10000 | 10000 | 190000 | 180000
2016-07-15 | 10000 | 0 | 10000 | 190000 | 190000
2016-07-16 | 0 | 0 | 0
2016-07-17 | 0 | 0 | 0
2016-07-18 | 0 | 0 | 0
2016-07-19 | 0 | 0 | 0
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6) Do not change values or formulas in grey calculated cells.
2016-07-21 | 0 | 0 | 0
2016-07-22 | 0 | 0 | 0
2016-07-23 | 0 | 0 | 0
2016-07-24 | 0 | 0 | 0
2016-07-25 | 0 | 0 | 0
2016-07-26 | 0 | 0 | 0
2016-07-27 | 0 | 0 | 0
2016-07-28 | 0 | 0 | 0
2016-07-29 | 0 | 0 | 0
2016-07-30 | 0 | 0 | 0
2016-07-31 | 0 | 0 | 0
2016-08-01 | 0 | 0 | 0
2016-08-02 | 0 | 0 | 0
2016-08-03 | 0 | 0 | 0
2016-08-04 | 0 | 0 | 0
2016-08-05 | 0 | 0 | 0
2016-08-06 | 0 | 0 | 0
2016-08-07 | 0 | 0 | 0
2016-08-08 | 0 | 0 | 0
2016-08-09 | 0 | 0 | 0
2016-08-10 | 0 | 0 | 0
2016-08-11 | 0 | 0 | 0
2016-08-12 | 0 | 0 | 0
2016-08-13 | 0 | 0 | 0
2016-08-14 | 0 | 0 | 0
2016-08-15 | 0 | 0 | 0
2016-08-16 | 0 | 0 | 0
2016-08-17 | 0 | 0 | 0
2016-08-18 | 0 | 0 | 0
2016-08-19 | 0 | 0 | 0
2016-08-20 | 0 | 0 | 0
2016-08-21 | 0 | 0 | 0
2016-08-22 | 0 | 0 | 0
2016-08-23 | 0 | 0 | 0
2016-08-24 | 0 | 0 | 0
2016-08-25 | 0 | 0 | 0
2016-08-26 | 0 | 0 | 0
2016-08-27 | 0 | 0 | 0
2016-08-28 | 0 | 0 | 0
2016-08-29 | 0 | 0 | 0
2016-08-30 | 0 | 0 | 0
2016-08-31 | 0 | 0 | 0
2016-09-01 | 0 | 0 | 0
2016-09-02 | 0 | 0 | 0
2016-09-03 | 0 | 0 | 0
2016-09-04 | 0 | 0 | 0
2016-09-05 | 0 | 0 | 0
2016-09-06 | 0 | 0 | 0
2016-09-07 | 0 | 0 | 0
2016-09-08 | 0 | 0 | 0
2016-09-09 | 0 | 0 | 0
2016-09-10 | 0 | 0 | 0
2016-09-11 | 0 | 0 | 0
2016-09-12 | 0 | 0 | 0
2016-09-13 | 0 | 0 | 0
2016-09-14 | 0 | 0 | 0
2016-09-15 | 0 | 0 | 0
2016-09-16 | 0 | 0 | 0
2016-09-17 | 0 | 0 | 0
2016-09-18 | 0 | 0 | 0
2016-09-19 | 0 | 0 | 0
2016-09-20 | 0 | 0 | 0
2016-09-21 | 0 | 0 | 0
2016-09-22 | 0 | 0 | 0
2016-09-23 | 0 | 0 | 0
2016-09-24 | 0 | 0 | 0
2016-09-25 | 0 | 0 | 0
2016-09-26 | 0 | 0 | 0
2016-09-27 | 0 | 0 | 0
2016-09-28 | 0 | 0 | 0
2016-09-29 | 0 | 0 | 0
2016-09-30 | 0 | 0 | 0
2016-10-01 | 0 | 0 | 0
2016-10-02 | 0 | 0 | 0
2016-10-03 | 0 | 0 | 0
2016-10-04 | 0 | 0 | 0
2016-10-05 | 0 | 0 | 0
2016-10-06 | 0 | 0 | 0
2016-10-07 | 0 | 0 | 0
2016-10-08 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Date = [Date, row above]+1